Kraków, dnia 30.10.2026r.

Szanowny Pan

Jan Przykładowy

Kierownik Budowy

tel. +48 500 000 000

e-mail: jan.przykladowy@example.com

Przykładowy Inwestor Sp. z o.o.

ul. Testowa 1

00-001 Warszawa

NIP: 000-000-00-00

Oferta nr PRZYKLAD/INK

Szanowny Panie,

w związku z otrzymanym zapytaniem przedstawiamy naszą ofertę na dostawę i montaż 22 platform służących do niezależnego parkowania 56 pojazdów w garażu inwestycji ul. Brzozowa 9, Poznań.

1.	Specyfikacja oferty:

Pozycja 1: Urządzenia NK38 do niezależnego parkowania pojazdów (z zagłębieniem)

Dane techniczne:

Zagłębienie: wysokość H1-190, H2-195cm; długość 530cm;

Prześwit między-kondygnacyjny: min. 360cm;

Wysokość parkowanych pojazdów*: ▲-165cm, ▼-175cm;

*w zależności od zastanych wysokości zagłębienia oraz prześwitu pomieścimy pojazdy w podanych wyżej wysokościach lub wyższych na górnej platformie jeśli prześwit będzie miejscowo na to pozwalał. Prowadzone górą instalacje mogą znacząco prześwit ograniczyć!

Jeżeli prześwit w garażu będzie wyższy, automatycznie na górnej platformie będą mogły zaparkować odpowiednio wyższe samochody.

Obciążenie platformy: 2000kg/miejsce postojowe, 500kg/koło;

Zabezpieczenie antykorozyjne: urządzenie zabezpieczone ocynkiem ogniowym oraz częściowo lakierowane.

Zabezpieczenie po bokach: barierki systemowe lub profile zmniejszające prześwit poziomy mocowane do ścian wszędzie tam gdzie istnieje przerwa pomiędzy platformami bądź platformami i ścianami co najmniej 20cm, zg. z PN.

- 4 szt. –  NK38-S szer. użytkowa platformy 250cm, szer. zewnętrzna urządzenia 280cm,

- 6 szt. –  NK38-D szer. użytkowa platformy 500cm, szer. zewnętrzna urządzenia 530cm,

- 2 szt. –  Agregat hydrauliczny 400V, 50Hz, 6kW.

Pozycja 2: Platformy służące do zależnego parkowania pojazdów w pochyleniu NK41

Dane techniczne:

Zagłębienie: brak;

Wysokość prześwitu: 280cm;

Wysokość parkowanych pojazdów*: ▲-150cm, ▼-150cm;

Długość parkowanych pojazdów: ▲-400cm, ▼-400cm;

*parametry pojazdów dopuszczonych do wjazdu w obręb urządzeń są zależne od wysokości prześwitu dostępnego na danym miejscu w garażu.

Obciążenie platformy: 2.000kg/miejsce;

Zabezpieczenie antykorozyjne: platforma ocynkowana ogniowo, słupy i siłowniki malowane.

- 12 szt. –  NK41 szer. użytkowa miejsca postojowego 250cm, szer. zewnętrzna urządzenia 280cm;

- 3 szt. –  agregat hydrauliczny 400V, 50Hz, 3/6kW.

2.	Wartość zamówienia netto.	Pozycja 1: 546.500,00 zł

Warunki płatności:	Pozycja 2: 264.900,00 zł

30% zaliczka na 22 tygodnie przed dostawą,

do 60% płatność na 5 dni przed dostawą,

do 90% płatność do 21 dni po dostawie,

do 100% płatność do 21 dni po pierwszym badaniu UDT.

Oferta ważna jest 2 miesiące.

3.	Dostawa i montaż.

Pierwsza dostawa nastąpi nie wcześniej niż po ok. 24 tygodniach od zawarcia umowy, w zależności od aktualnie realizowanych zleceń.

Przewidywany czas montażu 7-9 tygodni od dnia dostawy, w zależności od warunków panujących na budowie.

4.	Zakres oferty.

Dostawa na plac budowy urządzeń parkingowych, montaż, rozruch i doprowadzenie do badań ruchowych poprzedzających wydanie decyzji o dopuszczeniu do użytkowania wraz z kompletem dokumentów określonych przepisami UDT oraz przeprowadzeniem szkolenia Zamawiającego. Koszty badań UDT obciążają Zamawiającego.

Poza ofertą pozostają: koszty przeprowadzenia badania przez UDT, wszelkie roboty budowlano-wykończeniowe obiektu, wykonanie stałych barier budowlanych zabezpieczających dostęp do zagłębienia w przypadku braku ścian (jeśli konieczne / zgodnie z naszymi wytycznymi), wykonanie przepustów przez ściany działowe o średnicy fi 100mm dla przeprowadzenia przewodów elektrycznych i hydraulicznych (jeśli konieczne / zgodnie z naszymi wytycznymi), wypełnianie szczelin, ewentualnych robót w budynku wynikających z zaleceń UDT, wyposażenia w instalację przeciw pożarową, wentylacyjną, elektryczną obiektu, sygnalizacyjną, oznaczeń pionowych i poziomych bezpieczeństwa i organizacji ruchu na terenie obiektu (w tym numeracja miejsc postojowych) oraz pomiarów elektrycznych linii zasilających (wykonywanych przez budowę).

5.	Warunki montażu.

Wszelkie elementy konstrukcyjne garażu powinny być wykonane dokładnie i zgodnie z dokumentacją projektową oraz naszymi wytycznymi. Powierzchnie podłoży wykonane z betonu C20/25 o odpowiedniej nośności, pozostające w stanie suchym i nie pylące. Wszelkie roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz sprzątanie należy zakończyć przed przystąpieniem do montażu urządzeń parkingowych. Na czas montażu należy zapewnić dostęp do energii elektrycznej w bliskim sąsiedztwie montażu. Wymagane jest oświetlenie zgodne z normą DIN 67528 „Oświetlenie miejsc parkingowych”.

Zamawiający powinien umożliwić dojazd samochodem ciężarowym o długości 20m do miejsca składowania, rozładować oraz przetransportować elementy urządzeń na miejsce montażu.

Ponadto Zamawiający zobowiązany jest w zakresie zasilania elektrycznego urządzeń NK38 i NK41 do wykonania:

1.	Zabezpieczenia głównego zwłocznego 3x16A dla każdego agregatu hydraulicznego 6kW, 400V, 50Hz;

2.	Zasilania od zabezpieczeń do rozłącznika głównego przewodem 3Ph+N+PE 5x2.5mm2;

3.	Rozłącznika głównego blokowanego 16A 3Ph+1N – w miejscu ustalonym z dostawcą urządzeń;

4.	Doprowadzenia przewodu 5x2,5 mm2 od rozłącznika do skrzyni elektrycznej;

5.	Instalacji uziemiającej do każdego prawego/lewego słupa urządzenia.

Po zakończeniu montażu Zamawiający powinien oznakować krawędzie zagłębienia żółto-czarnym pasem ostrzegawczym zgodnie z ISO 3864 dla oznaczenia obszaru niebezpiecznego.

6.	Gwarancja.

Producent udziela 36/60 miesięcznej gwarancji jakości na sprawne działanie urządzeń pod warunkiem zawarcia z dostawcą, w terminie do 5 miesięcy od badania wstępnego UDT, i utrzymania w mocy umowy konserwacyjno-serwisowej, umożliwiającej nam stałą opiekę oraz nadzór nad stanem technicznym platform. W ramach umowy serwisowej dokonywane są 2 przeglądy serwisowe w ciągu roku.

Gwarancja nie obejmuje zużycia części eksploatacyjnych, uszkodzeń wynikających z eksploatacji niezgodnej z instrukcją użytkowania, agresywnego środowiska, zbyt dużej wilgotności, uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. pożar, zalanie). Po upływie okresu gwarancji świadczymy serwis pogwarancyjny.

Wyrażamy przekonanie iż przedstawiona oferta zyska Państwa aprobatę i przyczyni się do dalszej owocnej współpracy.

Z poważaniem,

arch. Iwo Nowina Konopka

Prezes Zarządu